## 更新履歴
バージョン | 更新日 | 更新者 | 更新内容
0.1 | 2017-07-26 | 三浦大洋 | 新規作成
0.2 | 2017-08-10 | 三浦大洋 | 予実管理できる形に変更

## WBS
部署 | システム開発事業部 |  | ＜使い方＞
名前 | 冨 正道 |  | ◯予定と実績の開始日、終了日に日付を入力していってください。
※作業指示書に書いてある時間を参考にしてください。 ＜例＞1日2時間、8時間の作業→4日間かかる
＜報告方法＞
◯更新後、個人用GitHubにPushしてください。
◯最低でも1週間に1回はpushを行うようにして下さい。※どうしても都合が悪い場合は、連絡をお願いします。
|  | No. | 作業指示No | 作業指示 | 指示詳細 | 工程 | 文法事項 | 予/実 | 開始日 | 終了日 | 日数
|  | 1 | 1 | Javaの開発環境を構築しなさい | (1)指定したソフトをインストールする | 環境構築 | Java基礎 | 予定 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 1
[8 empty] | 実績 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 1
|  | 2 | 1 | Javaの開発環境を構築しなさい | (2)ワークスペース用のフォルダを作成する | 環境構築 | Java基礎 | 予定 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 1
[8 empty] | 実績 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 1
|  | 3 | 1 | Javaの開発環境を構築しなさい | (3)eclipseの起動終了確認を行う | 環境構築 | Java基礎 | 予定 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 1
[8 empty] | 実績 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 1
|  | 4 | 2 | SpringMVC開発環境を構築しなさい | (1)eclipseでSpringMVCの開発ができるよう設定を行う | 環境構築 | Spring | 予定 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 1
[8 empty] | 実績 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 1
|  | 5 | 2 | SpringMVC開発環境を構築しなさい | (2)SpringMVCプロジェクトを作成し、Webアプリ開発の準備をする。 | 環境構築 | Spring | 予定 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 1
[8 empty] | 実績 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 1
|  | 6 | 3 | Gitの環境を構築しなさい | (1)Gitクライアントの環境を用意する | 環境構築 | Git | 予定
実績
|  | 7 | 3 | Gitの環境を構築しなさい | (2)「AccountSystemSpring」プロジェクトをGitHubの個人用リポジトリにpushする | 環境構築 | Git | 予定
実績
|  | 8 | 3 | Gitの環境を構築しなさい | (3)「参考資料」をGitHubのデータ共有リポジトリからcloneする | 環境構築 | Git | 予定
実績
|  | 9 | 4 | アプリの初期設定を行いなさい | (1)DB項目定義書を元に、データベースの作成、設定を行いなさい | 開発 | DB・SQL | 予定
実績
|  | 10 | 4 | アプリの初期設定を行いなさい | (2)DB項目定義書を元に、ユーザの作成、設定を行いなさい | 開発 | DB・SQL | 予定
実績
|  | 11 | 4 | アプリの初期設定を行いなさい | (3)DB項目定義書を元に、テーブルを作成しなさい | 開発 | DB・SQL | 予定
実績
|  | 12 | 4 | アプリの初期設定を行いなさい | (4)「DB初期データ」のCSVファイルを使用し、初期データをインポートしなさい | 開発 | DB・SQL | 予定
実績
|  | 13 | 5 | 【共通】共通機能の開発を行いなさい | (1)詳細設計書を元に、開発を行いなさい | 開発 | Java基礎 | 予定
実績
|  | 14 | 5 | 【共通】共通機能の開発を行いなさい | (2)JUnitを使用し、単体テストを行いなさい | 単体テスト | Java基礎 | 予定
実績
|  | 15 | 6 | 「会社情報管理」機能の開発を行いなさい | (1)基本設計書を元に、詳細設計書を作成しなさい。 | 設計 | 詳細設計 | 予定
実績
|  | 16 | 6 | 「会社情報管理」機能の開発を行いなさい | (2)詳細設計書を元に、開発を行いなさい。 | 開発 | SpringFramework | 予定
実績
|  | 17 | 6 | 「会社情報管理」機能の開発を行いなさい | (3)テスト仕様書を作成し、結合テストを行いなさい。 | 結合テスト | テスト | 予定
実績
|  | 18 | 7 | 「顧客情報管理」機能の開発を行いなさい | (1)基本設計書を元に、詳細設計書を作成しなさい。 | 設計 | 詳細設計 | 予定
実績
|  | 19 | 7 | 「顧客情報管理」機能の開発を行いなさい | (2)詳細設計書を元に、開発を行いなさい。 | 開発 | SpringFramework | 予定
実績
|  | 20 | 7 | 「顧客情報管理」機能の開発を行いなさい | (3)テスト仕様書を作成し、結合テストを行いなさい。 | 結合テスト | テスト | 予定
実績
|  | 21 | 8 | 「商品情報管理」機能の開発を行いなさい | (1)基本設計書を元に、詳細設計書を作成しなさい。 | 設計 | 詳細設計 | 予定
実績
|  | 22 | 8 | 「商品情報管理」機能の開発を行いなさい | (2)詳細設計書を元に、開発を行いなさい。 | 開発 | SpringFramework | 予定
実績
|  | 23 | 8 | 「商品情報管理」機能の開発を行いなさい | (3)テスト仕様書を作成し、結合テストを行いなさい。 | 結合テスト | テスト | 予定
実績
|  | 24 | 9 | 「見積依頼作成」機能の開発を行いなさい | (1)基本設計書を元に、詳細設計書を作成しなさい。 | 設計 | 詳細設計 | 予定
実績
|  | 25 | 9 | 「見積依頼作成」機能の開発を行いなさい | (2)詳細設計書を元に、開発を行いなさい。 | 開発 | SpringFramework | 予定
実績
|  | 26 | 9 | 「見積依頼作成」機能の開発を行いなさい | (3)テスト仕様書を作成し、結合テストを行いなさい。 | 結合テスト | テスト | 予定
実績
|  | 27 | 10 | 「見積書作成」機能の開発を行いなさい | (1)基本設計書を元に、詳細設計書を作成しなさい。 | 設計 | 詳細設計 | 予定
実績
|  | 28 | 10 | 「見積書作成」機能の開発を行いなさい | (2)詳細設計書を元に、開発を行いなさい。 | 開発 | SpringFramework | 予定
実績
|  | 29 | 10 | 「見積書作成」機能の開発を行いなさい | (3)テスト仕様書を作成し、結合テストを行いなさい。 | 結合テスト | テスト | 予定
実績